## Requerimientos
BACKLOG (04/07)
ID | Titulo | Status | Comentarios | Prioridad | Grupo
1 | Diseño front-end |  |  | 6
2 | Construccion Base de Datos en funcion del PDF(cargar preguntas) | 24.58% |  | 1
3 | Conectar Base de datos con el archivo js | 100% | listo | listo
4 | Validacion usuario y contraseña |  |  | 7
5 | Pregunta individual que se marque con circulo | 100% | listo | listo
6 | pregunta de opcion multiple con cuadrado | 100% |  | listo
7 | Timer |  |  | 4
8 | Que se corrija (rta correcta e incorrecta con base de datos) |  |  | 3
9 | Retorne puntuacion |  |  | 5
10 | Examen Mini y Full (2 separados) |  | listo | 2
11 | Randomizacion de examenes(preguntas random por c/examen q hago) |  | listo | listo
Validacion(final)

## Tareas
ID req | Tareas | Avance
1 | Armar index | 0%
| Armar register | 0%
| Armar login | 0%
| Armar pagina de c/pregunta | 0%
2 | Armado de cuestionarios(examen) DB | 24.48%
2 | Armar tablas | 100%
3 | Vincular tablas al .js | 100%
4 | Validaciones register/login | 0%
7 | Agregar timer